|  |
| --- |
| **Администрация КАЛИКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Александровского района Оренбургской области**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
| 12.04.2021 г. с. Каликино № 14-п |

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Каликинского сельсовета Александровского района Оренбургской области в весенне-летний период 2021 года

В целях реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, предусмотренных Федеральными законами от 22.07. 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Оренбургской области от 25.02.2021 № 2-3 «О задачах по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2021 года на территории Оренбургской области», предупреждения пожаров на объектах жизнеобеспечения и жилищного фонда в весенне-летний пожароопасный период 2021, руководствуясь постановлением администрации Александровского района от 06.04.2021 № 295-п «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Александровского района в весенне-летний период 2021 года», а также Уставом муниципального образования Каликинский сельсовет Александровского района Оренбургской области:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Каликинского сельсовета Александровского района Оренбургской области в весенне-летний период 2021 года согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

**Глава администрации С.П. Веретин**

Разослано: администрации района, прокурору района, в дело.

Приложение

к постановлению

администрации

Каликинского сельсовета

от 12.04.2021 № 14-п

**План  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории  
Каликинского сельсовета Александровского района Оренбургской области в весенне-летний период 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственные за исполнение\* | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Принять нормативно - правовые акты по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду. | Глава сельсовета | до 15.04.2021 |
| 2. | Обеспечение наличия и исправного состояния источников противопожарного водоснабжения, а также доступности подъезда к ним пожарной техники. | Глава сельсовета, дежурная пожарная команда (далее ДПК) | постоянно |
| 3. | Обеспечение исправного состояния пожарных гидрантов и подъезда к пожарным гидрантам.  Установка указателей направления движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источниками противопожарного  водоснабжения. | Глава сельсовета, ДПК | постоянно |
| 4. | Проверка состояния наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов. | Глава сельсовета, ДПК | с 01.05.20201 по 30.05.2021 |
| 5. | Обеспечение населенных пунктов: противопожарным запасом воды; средствами звукового оповещения о пожаре; пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техникой, связью. | Глава сельсовета, ДПК | постоянно |
| 6. | Обеспечение объектов и территорий первичными средствами пожаротушения. | Глава сельсовета. | постоянно |
| 7. | Организовать проведение месячника пожарной безопасности на территории сельсовета | Глава сельсовета. | с 02.05.2021  по 31.05.2021 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня в случае возникновения природных пожаров на здания и сооружения населенных пунктов. Создание противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов (не менее 10 метров), полей сельскохозяйственного назначения, и земли лесного фонда других объектов, подверженных угрозе степных пожаров. | Глава сельсовета. | до начала пожароопасного сезона (по мере схода паводковых вод) |
| 9. | Организовать контроль за исполнением постановления Правительства РФ от 18.08.2016 № 807 «О внесении изменений в некоторые нормативные акты Правительства РФ по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий» в части противопожарного обустройства территорий, прилегающих к лесным участкам. | Глава сельсовета. | постоянно |
| 10. | Организация размещения материалов, направленных на обучение населения мерам пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период и действиям при пожарах, в средствах массовой информации, а также в сети Интернет на сайте МО Каликинский сельсовет. | Глава сельсовета, специалист сельсовета | постоянно |
| 11. | Актуализировать (образовать по необходимости при введении особого противопожарного режима) состав патрульных групп из числа представителей органов местного самоуправления, членов ДПД, народных дружин, старост, сотрудников правоохранительных и надзорных органов. Разработать графики патрулирования. | Глава сельсовета, специалист сельсовета | до 01.05.2021 |
| 12. | Организация уборки мусора и сухостоя в населенных пунктах, ликвидация несанкционированных свалок. | Глава сельсовета. | весь период |
| 13. | Подготовка жилого сектора к пожароопасному сезону (очистка от мусора чердачных и подвальных помещений, ремонт электрических сетей и другое). | Глава сельсовета, Каликинская РЭС, население. | весь период |
| 14. | Уборка от мусора земельных участков, уборка сухостоя, вырубка деревьев и кустарников, создающих угрозу распространения пожара (с уборкой порубочных остатков) в придорожных полосах. Опашка придорожных полос. | Глава сельсовета, арендаторы земельных участков, население. | весь период |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15. | Создание резервов горюче-смазочных материалов и огнетушащих веществ. | Глава сельсовета, руководители сельхоз предприятий. | до 01.05.2021 |
| 16. | Проверка готовности системы связи и оповещения при угрозе и возникновении пожаров. | Глава сельсовета. | до 01.05.2021 |
| 17. | Проверка готовности подразделений добровольных противопожарных формирований к тушению пожаров. | Глава сельсовета. | весь период |
| 18. | Организация проведения инструктажей по пожарной безопасности на рабочих местах в сельскохозяйственных организациях. Соблюдением контроля при проведении огневых работ. | Руководители сельхоз предприятий,  КФХ | весь период |
| 19. | Подготовка объектов с массовым пребыванием людей к пожароопасному сезону. | Руководители объектов здравоохранения, культуры, образования. | до 10.05.2021 |
| 20. | При осложнении пожароопасной обстановки вводить особый противопожарный режим | Глава сельсовета. | весь период |
| 21. | Организовать информирование населения о запрете разведении костров, сжигании мусора и отходов на территории населенных пунктов, а так же выжигании стерни и пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса. | Глава сельсовета, руководители сельхоз предприятий, КФХ | весь период |